## Resumo
Backlog das Sprints — Sistema de Pesquisa Eleitoral
Base: Documento de Escopo v1.4 e Plano de Sprints v1.1
Como usar esta planilha:
Cada sprint tem sua própria aba. Preencha apenas a coluna Status (lista suspensa) e a coluna Observações.
As colunas ID, Épico, Item, Tipo, Prioridade e Pontos vêm do plano de sprints e não devem ser alteradas sem revisar o plano.
Esta aba de Resumo é calculada por fórmula a partir das abas de sprint — não digite valores aqui.
Status possíveis: A Fazer, Em Andamento, Bloqueado, Concluído.
Premissa de estimativa: os pontos são estimativa em escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) feita sem base histórica de velocidade,
por não existir sprint anterior neste projeto. Devem ser recalibrados ao final da Sprint 1, quando houver o primeiro dado real.
Premissa de capacidade: um desenvolvedor, em tempo parcial, sprints de 2 semanas.
Stack definida (item 5.1 do escopo): React Native + Expo, NestJS, PostgreSQL + Prisma, React + Vite, BullMQ + Redis, Docker.
Sprint | Foco | Marco | Itens | Pontos | Concluídos | % Concluído
Sprint 0 | Preparação | — | 5 | 20 | 0 | 0%
Sprint 1 | Fundação e autenticação | — | 9 | 32 | 0 | 0%
Sprint 2 | Formulários e perguntas | — | 8 | 34 | 0 | 0%
Sprint 3 | Publicação do formulário | M1 | 6 | 25 | 0 | 0%
Sprint 4 | Coleta | — | 9 | 41 | 0 | 0%
Sprint 5 | Integridade | M2 | 8 | 38 | 0 | 0%
Sprint 6 | Painel de resultados | — | 7 | 37 | 0 | 0%
Sprint 7 | Apuração por município e exportação | M3 | 6 | 30 | 0 | 0%
Sprint 8 | Privacidade, distribuição e homologação | M4 | 11 | 45 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 69 | 302 | 0 | 0%

## Sprint 0
Sprint 0 — Preparação
Objetivo: | Deixar o terreno pronto para desenvolver sem retrabalho.
Duração: | 1 semana
Marco: | —
Critério de aceite: | Banco criado com a base de municípios da Bahia carregada e consultável; protótipo aprovado.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S0-01 | E1 | Criar os repositórios do app, da API e do painel com padrão de branches | Técnico | Alta | 2 | Concluído | Stack definida: React Native + Expo, NestJS, PostgreSQL + Prisma, React + Vite
S0-02 | E1 | Subir ambiente de desenvolvimento e de homologação em Docker | Técnico | Alta | 5 | Concluído | Inclui configurar o projeto Expo, o projeto NestJS e o Prisma apontando para o PostgreSQL
S0-03 | E1 | Modelar o banco de dados conforme item 5.2 do escopo (diagrama e scripts) | Técnico | Alta | 5 | Concluído | Entidades: formulario, pergunta, alternativa, municipio, resposta, resposta_item, usuario, perfil, log_auditoria
S0-04 | E1 | Carregar a tabela de municípios da Bahia (417 registros, código IBGE, nome, UF) | Técnico | Alta | 3 | Concluído | Fonte: base oficial do IBGE
S0-05 | E1 | Prototipar em baixa fidelidade as telas de coleta, administração e painel | Design | Média | 5 | Concluído | Aprovação necessária antes da Sprint 1
|  |  |  | Total de pontos | 20
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 1
Sprint 1 — Fundação e Autenticação
Objetivo: | Ter uma API viva com controle de acesso funcionando.
Duração: | 2 semanas
Marco: | —
Critério de aceite: | Administrador entra pelo aplicativo, Analista é bloqueado em rota restrita e ambas as tentativas aparecem no log de auditoria.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S1-01 | E1 | Estruturar a API base em NestJS com padronização de erros e versionamento | Técnico | Alta | 5 | Concluído
S1-02 | E1 | Configurar HTTPS/TLS | Técnico | Alta | 2 | Concluído
S1-03 | E1 | Implementar as entidades usuario, perfil e log_auditoria | Backend | Alta | 3 | Concluído
S1-04 | E1 | Implementar login com senha armazenada em hash forte | Backend | Alta | 5 | Concluído
S1-05 | E1 | Criar perfis Administrador e Analista com verificação de permissão nas rotas | Backend | Alta | 5 | Concluído | Usar guards e roles do NestJS
S1-06 | E1 | Criar o Administrador inicial via script de implantação | Técnico | Alta | 2 | Concluído | Necessário para alguém conseguir montar o primeiro formulário
S1-07 | E1 | Encerrar sessão por inatividade | Backend | Média | 2 | Concluído
S1-08 | E1 | Registrar em auditoria login, alteração de usuário e alteração de permissão | Backend | Alta | 3 | Concluído
S1-09 | E1 | Criar o app em React Native + Expo (mínimo API 29) com tela de login integrada à API | App | Alta | 5 | Concluído
|  |  |  | Total de pontos | 32
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 2
Sprint 2 — Formulários e Perguntas
Objetivo: | O Administrador consegue criar o esqueleto de um formulário.
Duração: | 2 semanas
Marco: | —
Critério de aceite: | Um formulário com pelo menos uma pergunta de cada tipo é criado, editado e recuperado pelo aplicativo.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S2-01 | E2 | Implementar as entidades formulario, pergunta e alternativa | Backend | Alta | 3 | Concluído
S2-02 | E2 | CRUD de formulário (título, descrição, período de vigência, status) | Backend | Alta | 5 | Concluído
S2-03 | E2 | CRUD de perguntas nos cinco tipos previstos | Backend | Alta | 8 | Concluído | Escolha única, múltipla escolha, escala/nota, texto livre e número
S2-04 | E2 | CRUD de alternativas | Backend | Alta | 3 | Concluído
S2-05 | E2 | Marcar pergunta como obrigatória ou opcional | Backend | Média | 2 | Concluído
S2-06 | E2 | Ordenar perguntas e alternativas | Backend | Média | 3 | Concluído
S2-07 | E2 | Construir as telas da área do Administrador dentro do aplicativo | App | Alta | 8 | Concluído
S2-08 | E2 | Levantar com o Administrador o rascunho das perguntas reais | Gestão | Alta | 2 | Em Andamento | Antecipado para evitar descobrir na Sprint 8 um tipo de pergunta não previsto
|  |  |  | Total de pontos | 34
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 3
Sprint 3 — Publicação do Formulário
Objetivo: | Transformar o rascunho em pesquisa publicável.
Duração: | 2 semanas
Marco: | M1 — Administrador consegue montar um formulário completo
Critério de aceite: | Formulário publicado gera link e QR Code válidos; a tentativa de editar uma pergunta depois de publicado é recusada.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S3-01 | E2 | Implementar lógica condicional simples entre perguntas | Backend | Alta | 8 | Concluído | Risco de complexidade — se estourar, entregar apenas mostrar/ocultar por resposta única
S3-02 | E2 | Implementar o ciclo de status: rascunho, em coleta, encerrado | Backend | Alta | 3 | Concluído
S3-03 | E2 | Bloquear edição de perguntas após o início da coleta | Backend | Alta | 3 | Concluído
S3-04 | E2 | Pré-visualizar o formulário como o respondente verá | App | Alta | 5 | Concluído
S3-05 | E2 | Duplicar formulário existente como base para um novo | Backend | Baixa | 3 | Concluído
S3-06 | E2 | Gerar link e QR Code de acesso | Backend | Alta | 3 | Concluído
|  |  |  | Total de pontos | 25
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 4
Sprint 4 — Coleta
Objetivo: | O respondente consegue responder de ponta a ponta.
Duração: | 2 semanas
Marco: | —
Critério de aceite: | Uma resposta completa é enviada e persistida com município e data/hora; ao fechar o app no meio do preenchimento e reabrir, o progresso é recuperado.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S4-01 | E6 | Tela de consentimento com finalidade, anonimato e prazo de retenção, exigindo aceite | App | Alta | 5 | Concluído | Pré-requisito legal — sem aceite não inicia o formulário
S4-02 | E3 | Seleção obrigatória do município em lista fechada com busca por digitação | App | Alta | 5 | Concluído | 417 municípios da Bahia, identificados por código IBGE
S4-03 | E3 | Captura opcional de geolocalização mediante permissão | App | Baixa | 3 | Concluído | Uso apenas para conferência
S4-04 | E3 | Preenchimento sequencial com validação de campos obrigatórios | App | Alta | 8 | Concluído
S4-05 | E3 | Aplicar no app a lógica condicional definida na Sprint 3 | App | Alta | 5 | Concluído
S4-06 | E3 | Implementar as entidades resposta e resposta_item e gravar o envio | Backend | Alta | 5 | Concluído
S4-07 | E3 | Salvar preenchimento parcial localmente e retomar após interrupção | App | Alta | 5 | Concluído | Usar expo-sqlite: resposta parcial com lógica condicional é dado estruturado
S4-08 | E3 | Reenviar automaticamente caso a conexão falhe no momento do envio | App | Alta | 3 | Concluído
S4-09 | E3 | Tela de confirmação final | App | Média | 2 | Concluído
|  |  |  | Total de pontos | 41
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 5
Sprint 5 — Integridade
Objetivo: | Garantir que o número apurado signifique alguma coisa.
Duração: | 2 semanas
Marco: | M2 — Pesquisa já pode ser respondida de ponta a ponta
Critério de aceite: | A segunda tentativa pelo mesmo dispositivo é recusada; resposta preenchida em poucos segundos é marcada como suspeita; invalidação manual retira o registro da contagem sem apagá-lo.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S5-01 | E4 | Bloquear resposta duplicada por dispositivo e por sessão | Backend | Alta | 8 | Concluído | Identificador armazenado em hash irreversível
S5-02 | E4 | Aplicar rate limit por origem e verificação anti-robô | Backend | Alta | 5 | Concluído | Cloudflare Turnstile — menos atrito para o respondente que o reCAPTCHA
S5-03 | E4 | Registrar data/hora de início e de fim do preenchimento | Backend | Alta | 2 | Concluído
S5-04 | E4 | Marcar automaticamente respostas suspeitas | Backend | Alta | 5 | Concluído | Tempo muito baixo, padrão repetitivo de alternativas, volume anômalo da mesma origem
S5-05 | E4 | Marcar para conferência resposta com município fora da Bahia | Backend | Média | 2 | Concluído
S5-06 | E4 | Permitir invalidação manual pelo Administrador, sem exclusão física | Backend | Alta | 5 | Concluído
S5-07 | E5 | Criar a rotina de agregação pré-calculada dos resultados | Backend | Alta | 8 | Concluído | Views materializadas no PostgreSQL, atualizadas por job BullMQ
S5-08 | E7 | Teste de carga reduzido, antecipado | Técnico | Média | 3 | Concluído | Antecipa a descoberta de problema de infraestrutura, que na Sprint 8 seria tarde
|  |  |  | Total de pontos | 38
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 6
Sprint 6 — Painel de Resultados
Objetivo: | Ver os números.
Duração: | 2 semanas
Marco: | —
Critério de aceite: | O painel abre em tempo aceitável com a base populada de teste e os filtros alteram corretamente os gráficos.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S6-01 | E5 | Criar o painel web em React + Vite, reaproveitando a autenticação da Sprint 1 | Frontend | Alta | 8 | Concluído
S6-02 | E5 | Exibir indicadores gerais (total, municípios alcançados, válidas x invalidadas) | Frontend | Alta | 5 | Concluído
S6-03 | E5 | Gráfico de barras da intenção de voto por candidato | Frontend | Alta | 5 | Concluído | Recharts; migrar para ECharts se entrar mapa por município
S6-04 | E5 | Gráfico de pizza com a distribuição percentual | Frontend | Média | 3 | Concluído
S6-05 | E5 | Gráfico de linhas com a evolução da coleta ao longo do tempo | Frontend | Média | 5 | Concluído
S6-06 | E5 | Filtros por município, período, formulário e pergunta | Frontend | Alta | 8 | Concluído
S6-07 | E5 | Consumir as agregações pré-calculadas, sem recalcular a cada consulta | Backend | Alta | 3 | Concluído
|  |  |  | Total de pontos | 37
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 7
Sprint 7 — Apuração por Município e Exportação
Objetivo: | Entregar o resultado no formato em que ele será usado.
Duração: | 2 semanas
Marco: | M3 — Resultados visíveis e exportáveis
Critério de aceite: | Os totais do painel batem com os do arquivo exportado; a exportação aparece no log de auditoria com usuário e data/hora.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S7-01 | E5 | Tabela ranqueada por município com valores absolutos e percentuais | Frontend | Alta | 5 | Concluído | Entrega o objetivo central do projeto: apuração por município
S7-02 | E5 | Visualização de cobertura: municípios alcançados e não alcançados | Frontend | Alta | 5 | Concluído
S7-03 | E5 | Cruzamento entre perguntas | Backend | Média | 8 | Concluído | Exemplo: intenção de voto por faixa etária
S7-04 | E5 | Exportação em CSV e XLSX | Backend | Alta | 5 | Concluído | ExcelJS
S7-05 | E5 | Exportação em PDF com gráficos e tabelas | Backend | Média | 5 | Concluído | Puppeteer renderizando o próprio painel, sem reimplementar os gráficos
S7-06 | E6 | Registrar em auditoria toda exportação realizada | Backend | Alta | 2 | Concluído
|  |  |  | Total de pontos | 30
|  |  |  | Concluídos | 0

## Sprint 8
Sprint 8 — Privacidade, Distribuição e Homologação
Objetivo: | Deixar o sistema apto ao disparo real.
Duração: | 2 semanas
Marco: | M4 — Sistema pronto para o disparo real
Critério de aceite: | Teste de carga aprovado, expurgo validado em homologação e APK instalado com sucesso em aparelho real a partir da página de download.
ID | Épico | Item do backlog | Tipo | Prioridade | Pontos | Status | Observações
S8-01 | E6 | Rotina de expurgo automático das respostas após 4 anos do encerramento | Backend | Alta | 5 | Concluído | Job agendado em BullMQ
S8-02 | E6 | Expurgo dos dados técnicos de duplicidade no encerramento da coleta | Backend | Alta | 3 | Concluído
S8-03 | E6 | Revisar conformidade com a LGPD e o texto de consentimento | Gestão | Alta | 3 | Concluído
S8-04 | E6 | Configurar e testar backup periódico da base | Técnico | Alta | 3 | Em Andamento
S8-05 | E7 | Verificar versão ao abrir o app, com aviso e link de atualização | App | Alta | 5 | Concluído | expo-updates — substitui a atualização automática que a loja faria
S8-06 | E7 | Gerar e assinar o APK com chave própria | Técnico | Alta | 3 | Em Andamento | EAS Build
S8-07 | E7 | Publicar página de download com passo a passo de instalação e hash do arquivo | Técnico | Alta | 5 | Em Andamento | Reduz o atrito de instalação e o risco de APK adulterado
S8-08 | E7 | Teste de carga no porte projetado | Técnico | Alta | 5 | Em Andamento | 100 mil respostas em base e pico de 300 envios por minuto
S8-09 | E7 | Testar instalação em ao menos três modelos e versões de Android | Técnico | Média | 3 | A Fazer
S8-10 | E7 | Escrever o manual do Administrador e do Analista | Gestão | Média | 5 | Concluído
S8-11 | E7 | Homologação assistida com o Administrador montando um formulário real | Gestão | Alta | 5 | A Fazer
|  |  |  | Total de pontos | 45
|  |  |  | Concluídos | 0